## 功能与时间评估
讲师直播端需求整理
功能模块 | 功能模块 | 详细功能 | 时间评估（人时）
账号登录 | 账号登录 |  | 2
注册账号 | 基本信息 | 基本界面 | 3
|  | 短信验证 | 1
|  | 邮箱验证 | 1
|  | 用户服务协议查看 | 3
| 上传资质 | 界面 | 3
|  | 图片、文件上传 | 1
| 注册成功 | 界面 | 3
首页 | 信息聚合 | 讲师基本信息 | 3
|  | 课程信息 | 2
|  | 消息通知 | 2
| 讲师信息 | 基本资料 | 3
|  | 账号绑定 | 3
| 身份认证 | 图片、文件上传 | 3
直播中心 | 直播申请 | 填写直播概括 | 2
|  | 上传直播封面 | 1
|  | 编写直播详情 | 3
|  | 关联讲师之前的课程 | 2
|  | 上传课件 | 2
|  | 填写直播安排 | 2
| 直播上课 | 待直播 | 3
|  | 审核成功 | 2
|  | 待审核 | 2
|  | 已结束 | 2
|  | 全部 | 3
| 开始直播 | 直播画面 | 6
|  | 聊天界面 | 6
|  | 课程界面 | 3
课程中心 | 课程管理 | 课程管理 | 6
|  | 课程审核 | 6
|  | 传输列表 | 3
| 课件管理 | 课件管理 | 3
|  | 课件审核 | 3
|  | 传输列表 | 3
| 消息中心 | 全部消息 | 6
|  | 系统消息 | 2
|  | 学员信息 | 2
|  | 学员留言 | 2
线下课程 | 全部课程 |  | 3
| 未开始课程 |  | 2
| 已结束课程 |  | 2
| 添加线下课程 |  | 3
| 修改线下课程 |  | 3
| 报名列表查看、审批 |  | 3
课酬中心 | 打赏记录 |  | 3
| 礼物记录、礼物统计 |  | 5
| 课酬提现 | 申请 | 3
|  | 申请完成 | 2
| 提现记录 |  | 5
帮助 |  |  | 9
底层框架搭建 |  |  | 18
界面样式调整 |  |  | 12
与直播组件联调 |  |  | 6
服务端联调 |  |  | 12
合计 |  |  | 199 | 按一周18个工时，折合11周

## 需求疑问
问题列表
1. 注册失败没有界面； 2. 《用户服务协议》查看没有界面； 3. 身份证认证是只需要支持上传图片就可以，还是需要调用摄像头拍照再上传 4. 系统消息包括哪些？学员消息包括哪些？ 5.课程管理和课件管理的区别？ 6.课程详情是简单的文本编辑还是富文本框？ 7.原型-课酬提现里面没体现银行账号信息
界面是否需要UI设计，还是按原型开发；图标是否提供
流程： 1. 身份审核通过之前的权限 2.提交直播申请--待审核--审核成功--待直播--已结束的流转 3.审核失败的在哪里显示？过了直播日期未进行直播的在哪里显示？修改直播日期之后是否从审核成功退回到待审核状态？ 4.课件审核流程？ 5.直播申请时上传的课件是否需要走课件审核流程，与直播流程是否存在冲突？